## Curva S
CURVA S — ACOMPANHAMENTO DE PROJETO
Período | Semana | % Físico Planejado | % Físico Realizado | Custo Planejado (R$) | Custo Real (R$) | % Plan. Acum. | % Real. Acum. | Custo Plan. Acum. (R$) | Custo Real Acum. (R$) | Variação % | Variação R$ | SPI | CPI
Sem 1 | 1 | 3% | 2% | 3000 | 2500
Sem 2 | 2 | 5% | 4% | 5000 | 4200
Sem 3 | 3 | 8% | 7% | 8000 | 7100
Sem 4 | 4 | 10% | 9% | 10000 | 8800
Sem 5 | 5 | 12% | 11% | 12000 | 10500
Sem 6 | 6 | 14% | 12% | 14000 | 12000
Sem 7 | 7 | 13% | 14% | 13000 | 13800
Sem 8 | 8 | 12% | 13% | 12000 | 12500
Sem 9 | 9 | 10% | 11% | 10000 | 10800
Sem 10 | 10 | 7% | 8% | 7000 | 7800
Sem 11 | 11 | 4% | 6% | 4000 | 5800
Sem 12 | 12 | 2% | 3% | 2000 | 2800
TOTAL
📊 INDICADORES
SPI |  |  |  | H/G |  |  | >1 = adiantado ¦ <1 = atrasado
CPI |  |  |  | I/J |  |  | >1 = abaixo orçamento ¦ <1 = acima
Var. % (K) |  |  |  | H-G |  |  | Positivo = adiantado
Var. R$ (L) |  |  |  | J-I |  |  | Negativo = abaixo orçamento

## Instruções
COMO USAR A PLANILHA DE CURVA S
📌 PREENCHIMENTO
Coluna C: % Físico Planejado do período (ex: 5%% = 0,05)
Coluna D: % Físico Realizado do período
Coluna E: Custo Planejado (R$) do período
Coluna F: Custo Real (R$) do período
📌 FÓRMULAS AUTOMÁTICAS (G a N)
G = SOMA(C$3:C{linha}) — %% Plan. Acum.
H = SOMA(D$3:D{linha}) — %% Real Acum.
I = SOMA(E$3:E{linha}) — Custo Plan Acum.
J = SOMA(F$3:F{linha}) — Custo Real Acum.
K = H - G — Variação %%
L = J - I — Variação R$
M = H / G — SPI
N = I / J — CPI
📌 PARA ADICIONAR PERÍODOS: insira linhas entre os dados e o TOTAL
e arraste as fórmulas de G a N.
📌 GRÁFICOS atualizam automaticamente.